- АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДУБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от; 24.12.2020; №; 162. с.Красная Дубрава.

Об утверждении муниципальной целевой

программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на 2020-2023 года»

С целью реализации экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), снижению затрат на ТЭР в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, в соответствии с Федеральным законом от 32.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Администрация  Краснодубравского  сельсовета  постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на 2020-2023 года» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главу администрации Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области.

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации

Краснодубравского сельсовета

Земетчинского района

Пензенской области

от 24.12.2020  №162

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Краснодубравского сельсовета

Земетчинского района

Пензенской области

от 24.12.2020 № 162

# Муниципальная целевая программа

# «Энергосбережение и повышение энергетической

# эффективности в бюджетной сфере на территории  Краснодубравского сельсовета Земетчинского района

Пензенской области на 2020-2023 годы»

с.Красная Дубрава

2020 год

# ПАСПОРТ

# муниципальной целевой программы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

# в бюджетной сфере на территории Краснодубравского сельсовета

# Земетчинского района Пензенской области»

| ## Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства или муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности); 2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 3. Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 4. Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Цели и задачи программы | 1.Реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 2.Снижение затрат на ТЭР в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве |
| Задачи программы | 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; 2. Экономия топливно-энергетических ресурсов; 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 4. Организация ведения топливно-энергетических балансов; 5. Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2020 – 2023 годы |
| Основные разработчики программы | Администрация Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области |
| Объем и источники финансирования программы | Источники финансового обеспечения реализации программы - бюджетные средства, внебюджетные средства. Общий объём финансирования – 15,0 тыс. руб. в том числе: 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 4,0 тыс. руб. 2022 год – 5,0 тыс. руб. 2023 год – 6,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2020-2023 годах подлежат уточнению при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджета МО «Краснодубравский сельсовет». |
| Перечень основных мероприятий | 1. Стимулирование использования топливо- и энергосберегающего оборудования. 2. Организация учета расхода энергетических ресурсов. 3. Проведение энергетических обследований предприятий и организаций, в частности: - внедрение приборов учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы; - энергосбережение в бюджетной сфере. |
| Исполнители программы | Администрация Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | 1. Экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения; 2. Повышение заинтересованности в энергосбережении; 3. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области |
| Основные механизмы мониторинга реализации программы | Для осуществления мониторинга реализации программы назначено должностное лицо, ответственное за реализацию Программы (далее - ответственное лицо). Ответственное лицо будет направлено на обучение по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основании: - данных из форм статистического наблюдения; - данных из ежеквартального анализа реализации Программы. Анализ реализации программы осуществляет ответственное лицо путем ежеквартального и итогового ежегодного представления руководителю организации результатов выполнения программы и предложений по ее совершенствованию (уточнению). Мониторинг реализации Программы осуществляется на основе анализа общих и частных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической, динамики их изменения и полученных значений. В случае необходимости на основе проведенного мониторинга реализации Программы цели, задачи и мероприятия, планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут корректироваться. |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное образование «Краснодубравский сельсовет Земетчинского района Пензенской области» (далее МО «Краснодубравский сельсовет» включает в себя 6 населенных пунктов, из которых население фактически проживает в пяти: с.Красная Дубрава, с.Вяземка, с.Сядемка, с.Чернышово, д.Лачиново. Численность населения на 01.01.2020 года составляет 1208 человек. На территории МО «Краснодубравский сельсовет» 7 бюджетных организаций, 3 отделения Почты России,  5 продуктовых магазинов, в том числе два магазина осуществляют лицензированную продажу алкогольной продукции, зарегистрированы предприниматели в различных сферах деятельности. Сельхозпредприятия отсутствуют.

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет Нижнеломовское ПО филиала ПАО «МРСК Волги»–«Пензоэнерго».

На территории МО «Краснодубравский сельсовет»  централизованное водоснабжение осуществляется в с.Красная Дубрава и с.Вяземка из 2 скважин. В остальных населенных пунктах поселения услуги по холодному водоснабжению не оказываются из-за отсутствия центрального водопровода, в домах имеются индивидуальные колодцы и водозаборные скважины мелкого залегания.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Газоснабжение в МО «Краснодубравский сельсовет»  имеется в 3 населенных пунктах. В остальных населенных пунктах преобладающий вид отопления в жилом секторе – печное, используется твердое древесное топливо.

Имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Администрация Краснодубравского сельсовета включает в себя следующие объекты: здание администрации по адресу с.Красная Дубрава ул.Ленина 1а, здании администрации по адресу с.Вяземка ул.Ленина 228, сельский дом культуры по адресу с.Красная Дубрава ул.Дружная 13, сельский дом культуры по адресу с.Вяземка ул.Ленина 230. Для нормального функционирования объектов используются следующие виды энергоресурсов: электрическая энергия, вода, тепловая энергия (газ, уголь). Теплоснабжение зданий администрации осуществляется от собственных газовых котельных. Теплоснабжение сельских домов культуры осуществляется от котельных, работающих на угле. Водоснабжение здания администрации в с.Красная Дубрава централизованное (прибор учета воды отсутствует), в с.Вяземка от скважины мелкого залегания. В остальных зданиях водоснабжение отсутствует, вода для бытовых нужд берется из колодцев.

Основными потребителями электроэнергии являются: система освещения, оргтехника,  в зимний период гидравлические насосы отопления. В течение последних лет производится постепенный переход на энергосберегающие светодиодные лампы освещения. На территории МО «Краснодубравский сельсовет» установлено уличное освещение в с.Вяземка и с.Красная Дубрава, в 2021-2023 году планируется замена установленных светильников энергосберегающими светодиодными.

3. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

3. Повышение эффективности системы электроснабжения и водоснабжения.

Реализация программы позволит:

- осуществить переход на энергоэффективный путь развития;

- оптимизировать топливно-энергетический баланс;

- уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Муниципальная программа рассчитана на 2020-2023 годы.

Не позднее конца 2022 года параметры реализации Программы должны быть уточнены.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Комплекс основных мероприятий муниципальной целевой программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Муниципальная целевая программа направлена на реализацию следующих функций:

- правоустанавливающая – нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах;

- правоприменительная – непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проектов местного бюджета.

Перечень основных мероприятий программы

| - № - п/п | - Мероприятия | - Ответственные за исполнение | - Наименование расходов по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Проверка объектов бюджетной сферы на предмет технического состояния приборов учета и рационального использования энергетических ресурсов | - Болтышов Ю.И. – глава администрации Краснодубравскогосельсовета | - Не требует затрат |
| - 2 | Разработка графиков экономного использования энергетического оборудования по временам суток у потребителей и на источниках тепла | - Болтышов Ю.И. – глава администрации Краснодубравскогосельсовета | - Не требует затрат |
| - 3 | - Анализ использования лимитов ТЭР бюджетными организациями | Болтышов Ю.И. – глава администрации Краснодубравскогосельсовета | - Не требует затрат |
| - 4 | - Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими светодиодными лампами в лампах уличного освещения и помещениях администрации | Болтышов Ю.И.. – глава администрации Краснодубравскогосельсовета | Бюджет МО «Краснодубравский сельсовет» |
| - 5 | - Дальнейшая установка счетчиков потребления воды среди потребителей. | Болтышов Ю.И. – глава администрации Краснодубравскогосельсовета | Средства абонентов |
| - 6 | - Проведение постоянной разъяснительной работы среди населения администрации о необходимости экономичного и рационального использования энергоресурсов | Болтышов Ю.И. – глава администрации Краснодубравскогосельсовета | - Не требует затрат |
| - 7 | - Утепление оконных проемов в административных зданиях и сельских домах культуры | Болтышов Ю.И. – глава администрации Краснодубравскогосельсовета | - Не требует затрат |
| - 8 | - Замена входной двери в здание администрации с.Красная Дубрава | Болтышов Ю.И. – глава администрации Краснодубравскогосельсовета | Бюджет МО «Краснодубравский сельсовет» |

План реализации муниципальной целевой программы представлен в приложении № 2 к муниципальной целевой программе.

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной целевой программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной целевой программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 15,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 3,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 5,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 6,0 тыс. рублей;

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете МО «Краснодубравский сельсовет» на очередной год и плановый период.

6. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за выполнением целевой муниципальной программы осуществляет Администрация Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области.

Для осуществления мониторинга реализации программы назначено должностное лицо, ответственное за реализацию Программы (далее – ответственное лицо).

Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основании:

- данных из форм статистического наблюдения;

- данных из ежеквартального анализа реализации Программы.

Анализ реализации программы осуществляет ответственное лицо путем ежеквартального и итогового ежегодного представления руководителю организации результатов выполнения программы и предложений по ее совершенствованию (уточнению).

Мониторинг реализации Программы осуществляется на основе анализа общих и частных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической, динамики их изменения и полученных значений.

По результатам мониторинга составляются ежегодный «Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (форма отчета представлена в Приложении № 3 к муниципальной целевой программе) и ежегодного «Отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (приложение № 4).

В случае необходимости на основе проведенного мониторинга реализации Программы цели, задачи и мероприятия, планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут корректироваться.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

1. Обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации.

2. Завершение оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов.

3. Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15% по отношению к 2019 году с ежегодным снижением на 3 %.

4. Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15% по отношению к 2019 году.

5. Использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Приложение № 1

к Муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетной сфере

на территории Краснодубравского сельсовета

Земетчинского района Пензенской области»

Общие целевые показатели и индикаторы,

позволяющие оценить ход реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя (по годам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО «Краснодубравский сельсовет Земетчинского района Пензенской области» | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы. | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия электрической энергии | Тыс. кВт-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Тыс. руб. | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |

Приложение № 2

к Муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетной сфере

на территории Краснодубравского сельсовета

Земетчинского района Пензенской области»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

на территории Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | 1,0 | - | - | 1,0 | - | Местный бюджет | 3 квартал 2021 года | Администрация Краснодубравского сельсовета |
| 2 | Замена входной двери в здании администрации с.Красная Дубрава | 3,0 | - | - | - | 3,0 | Местный бюджет | 4 квартал 2023 года | Администрация Краснодубравского сельсовета |
| 3 | Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами | 10,0 | - | 3,0 | 4,0 | 3,0 | Местный бюджет | 3 квартал 2021 года, 3 квартал 2022 года, 3 квартал 2023 года | Администрация Краснодубравского сельсовета |
| 4 | Установление лимитов потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | Ежегодно при планировании бюджета | Администрация Краснодубравского сельсовета |
| 5 | - Утепление оконных проемов в административных зданиях и сельских домах культуры | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2020 года, 2021 года, 2022 года, 2023 года | Администрация Краснодубравского сельсовета |
| ВСЕГО |  | 14,0 | - | 3,0 | 5,0 | 6,0 |  |  |  |

Приложение № 3

к Муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетной сфере

на территории Краснодубравского сельсовета

Земетчинского района Пензенской области»

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 01 января 20___ г.

| № п/п | Наименование показателей программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Глава администрации

Краснодубравскогосельсовета

Земетчинского района

Пензенской области                  ____________________                             ______________________

(подпись)                                                                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

администрации

Краснодубравскогосельсовета

Земетчинского района

Пензенской области                  ____________________                             ______________________

(подпись)                                                                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетной сфере

на территории Краснодубравского сельсовета

Земетчинского района Пензенской области»

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20___ года

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | Объем, тыс.руб. |  |  | В натуральном выражении |  |  |  | В стоимостном выражении |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонения | количество |  |  | ед.изм. | план | факт | отклонения |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: Всего с начала реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Краснодубравскогосельсовета

Земетчинского района  Пензенской области                  ____________________                             ______________________

(подпись)                                                                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  администрации

Краснодубравскогосельсовета

Земетчинского района

Пензенской области                                                           ____________________                             ______________________

(подпись)                                                                                 (расшифровка подписи)